## Guide
KT × VNPT — WS1 Working Session Decision Pack
Logistics · After-Sales · SLA ¦ RFI #6 후속 ¦ CONFIDENTIAL
목적 | Annex C(RFI #6 답변)의 미확정 [ ] 값을 세션에서 합의하고, OEM에서 받아야 할 데이터를 요청·추적한다.
탭 | ① Decision Table(세션 합의용 결정표) ② OEM Data Request(OEM 입력 요청서)
사용법 | ① Decision Table을 세션 안건으로 사용 → 합의 시 '결정' 입력·Status=Agreed → SLA/계약/견적에 반영. ② OEM 응답을 받아 AFR·Epidemic·보증·원가 [ ] 채움.
원칙 | 정량 SLA·보증·통관 수치는 OEM 백투백·법무(L5) 확인 전까지 placeholder. AS는 3-tier, 지급은 검수연동.
주의 | 본 문서의 옵션·범위는 KT 검토용 예시이며 확약이 아니다. 실제 값은 OEM·통관사·변호사 확인 후 확정.

## Decision Table
# | Item (결정 대상) | Category | Options / Range (KT 검토) | KT 권고 | 결정 (합의) | Decider | Lands in | Status
1 | Incoterms | Logistics | CIF / DAP (Hai Phong·Hanoi) | DAP Hanoi |  | 공동 | 공급/물류계약 | Open
2 | Importer of Record (IOR) | Logistics | VNPT 직접 / VNPT 지정 디스트리뷰터 | VNPT 지정 디스트리뷰터 |  | VNPT | 공급계약 | Open
3 | HS code 분류 | Logistics | 8528(STB) / 8518(사운드바) | 통관사 사전확인 |  | 공동 | 견적·통관 | Open
4 | FTA·원산지증명(CO) | Logistics | Form VK/AK 적용 여부 | 적용(관세 경감) |  | KT | 견적·통관 | Open
5 | 안전재고 | Logistics | [ ]주 수요 + AFR 예비분 | 4~6주 + AFR 예비 |  | 공동 | 공급계약 | Open
6 | 보증 기간 | Quality-SLA | 12 / 18 / 24개월(개통 기준) | STB 24·사운드바 24 |  | 공동→OEM | SLA/보증계약 | Open
7 | DOA 선교환 기한 | Quality-SLA | [ ]일 | 7~14일 |  | KT | SLA | Open
8 | AFR 목표 — 8K STB | Quality-SLA | 낮은 한 자릿수(OEM 데이터) | OEM 적격치 ≤ X% |  | 공동→OEM | SLA | Open
9 | AFR 목표 — 사운드바 | Quality-SLA | STB보다 낮음 | OEM 적격치 ≤ Y% |  | 공동→OEM | SLA | Open
10 | AFR 측정 창 | Quality-SLA | 12개월 연환산 등 | 12개월 rolling |  | 공동 | SLA | Open
11 | Epidemic 임계 N% | Quality-SLA | 배포대수의 [N]% | 2~5% (협의) |  | 공동→OEM | SLA | Open
12 | Epidemic 배수 k×AFR | Quality-SLA | 합의 AFR의 [k]배 | 2~3× |  | 공동→OEM | SLA | Open
13 | Epidemic rolling 창 | Quality-SLA | [ ]개월 | 3~6개월 |  | 공동 | SLA | Open
14 | 8D RCA 기한 | Quality-SLA | 트리거 후 [ ]일 | 5~10영업일 |  | KT/OEM | SLA | Open
15 | Epidemic 비용 배분 | Quality-SLA | OEM/KT/VNPT 분담·cap | OEM 백투백 우선 |  | 공동→OEM/L5 | SLA/계약 | Open
16 | MIC 인증 신청·보유 주체 | Certification | KT 스폰서 / 현지 보유자 | 현지 보유자+KT 기술스폰서 |  | 공동 | 인증 로드맵 | Open
17 | 인증 샘플 수량 | Certification | [ ]대 | 시험기관 요건 확인 |  | KT | 인증 로드맵 | Open
18 | 인증 일정·파일럿 게이트 | Certification | 상용 전 필수 게이트 | 2026 Q4~ / 파일럿 2027 Q1 |  | 공동 | 일정·게이트 | Open
19 | 예비부품 초기 키트 | Logistics | [ ]% of 배포 + AFR 보충 | AFR 기반 산정 |  | KT/OEM | 공급계약 | Open
20 | 역물류 비용 주체 | Logistics | KT / VNPT / 분담 | Incoterms 연계 합의 |  | 공동 | 공급계약 | Open

## OEM Data Request
# | Data point (OEM 제공) | SKU / Scope | Needed for (결정) | Unit | OEM 응답 | Due | Owner
1 | 적격 AFR (필드/시험) | 8K STB | AFR 목표 SLA | %
2 | 적격 AFR (필드/시험) | 사운드바 | AFR 목표 SLA | %
3 | 신뢰성 시험 데이터(MTBF/HALT) | 전 SKU | AFR·보증 근거 | -
4 | OEM→KT 보증 조건(기간·범위) | 전 SKU | 보증 기간·백투백 | 개월
5 | Epidemic/대량결함 책임 수용 범위 | 전 SKU | Epidemic 비용배분 | -
6 | 리콜 비용 분담 조건 | 전 SKU | Epidemic 비용배분 | -
7 | 단가 (협력사→KT) | STB·사운드바 | 견적 3단·마진 | USD
8 | 리드타임 / MOQ | 전 SKU | 안전재고·공급 | 주/대
9 | 예비부품 가격·가용성 | 주요 부품 | 예비부품 키트 | USD
10 | 수리 TAT (L3 depot) | 전 SKU | AS 워크플로우 | 일
11 | 국제 시험성적서(CE/FCC 등) | 전 SKU | MIC 인증 기초 | -